## Semana 1
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Sebastián Aróstica
2.- Diego Morán
3.- Bastián Espinosa
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CA-1 | Registrar usuario | Conductor (no registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-2 | Iniciar sesión | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-3 | Recuperar contraseña | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 50% | En proceso | Hay ciertos problemas de validaciones, cuando se ingresa un correo no registrado, el sistema igual manda el mensaje para recuperar contraseña
2024-09-09 | CA-4 | Completar formulario de registro | Conductor (no registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-5 | Completar formulario de inicio de sesión | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-6 | Cambiar Contraseña | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-7 | Registrar vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-8 | Acceder al perfil del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-9 | Editar perfil del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-10 | Subir documentos del vehiculo | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-11 | Ver la información del vehiculo | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-12 | Actualizar información del vehiuclo | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-09-09 | CA-13 | Entrenar IA | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-14 | Enviar alerta de vencimiento | Sistema | Diego Moran | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-15 | Actualizar documentos del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-16 | Enviar mensaje a la IA | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-17 | Recibir respuesta de la IA | Sistema | Sebastián Aróstica | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-11-19 | CA-18 | Iniciar sesión como administrador | Admin | Diego Moran | 100% | Terminado | Sin problemas
2024-11-19 | CA-19 | Descargar un reporte | Admin | Bastián Espinosa | 100% | Terminado | Sin problemas

## Semana 2
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Sebastián Aróstica
2.- Diego Morán
3.- Bastián Espinosa
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CA-1 | Registrar usuario | Conductor (no registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-2 | Iniciar sesión | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-3 | Recuperar contraseña | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-4 | Completar formulario de registro | Conductor (no registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-5 | Completar formulario de inicio de sesión | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-6 | Cambiar Contraseña | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-7 | Registrar vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-8 | Acceder al perfil del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-9 | Editar perfil del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-10 | Subir documentos del vehiculo | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-11 | Ver la información del vehiculo | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-12 | Actualizar información del vehiuclo | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-13 | Entrenar IA | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-14 | Enviar alerta de vencimiento | Sistema | Diego Moran | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-15 | Actualizar documentos del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-16 | Enviar mensaje a la IA | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-17 | Recibir respuesta de la IA | Sistema | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada

## Semana 3
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Sebastián Aróstica
2.- Diego Morán
3.- Bastián Espinosa
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CA-1 | Registrar usuario | Conductor (no registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-2 | Iniciar sesión | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-3 | Recuperar contraseña | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | No iniciado | Completada
2024-09-09 | CA-4 | Completar formulario de registro | Conductor (no registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-5 | Completar formulario de inicio de sesión | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-6 | Cambiar Contraseña | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | No iniciado | Completada
2024-09-09 | CA-7 | Registrar vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-8 | Acceder al perfil del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-9 | Editar perfil del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | No iniciado | Completada
2024-09-09 | CA-10 | Subir documentos del vehiculo | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-11 | Ver la información del vehiculo | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-12 | Actualizar información del vehiuclo | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | No iniciado | Completada
2024-09-09 | CA-13 | Entrenar IA | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | No iniciado | Completada
2024-09-09 | CA-14 | Enviar alerta de vencimiento | Sistema | Diego Moran | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-15 | Actualizar documentos del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 0% | No iniciado | No iniciado
2024-09-09 | CA-16 | Enviar mensaje a la IA | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-17 | Recibir respuesta de la IA | Sistema | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada

## Semana 4
Problema asignado:
Integrantes: | 1.- Sebastián Aróstica
2.- Diego Morán
3.- Bastián Espinosa
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
2024-09-09 | CA-1 | Registrar usuario | Conductor (no registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-2 | Iniciar sesión | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-3 | Recuperar contraseña | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-4 | Completar formulario de registro | Conductor (no registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-5 | Completar formulario de inicio de sesión | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-6 | Cambiar Contraseña | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-7 | Registrar vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-8 | Acceder al perfil del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-9 | Editar perfil del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-10 | Subir documentos del vehiculo | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-11 | Ver la información del vehiculo | Conductor (registrado) | Bastián Espinosa | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-12 | Actualizar información del vehiuclo | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-13 | Entrenar IA | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-14 | Enviar alerta de vencimiento | Sistema | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-15 | Actualizar documentos del vehiculo | Conductor (registrado) | Diego Moran | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-16 | Enviar mensaje a la IA | Conductor (registrado) | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada
2024-09-09 | CA-17 | Recibir respuesta de la IA | Sistema | Sebastián Aróstica | 100% | Completada | Completada